МОБУ «Ахмеровская основная  общеобразовательная школа»

Рассмотрена  на МО предметников

Протокол № 1 от 30.08.2023 года Руководитель МО _________ Халитова Ф.А.

Принята педсоветом

Протокол №1 от 30.08. 2023 года

Утверждаю

Директор школы _________  Магадеева А.Т.

Пр.№ 1 от «30._»__08_ 2023 г.

Программа  подготовки выпускников 9 класса

к государственной итоговой аттестации

Программа подготовки учащихся к ГИА

1.Анализ результатов ГИА за  2022-2023 учебный год

Согласно Закону РФ «Об образовании» освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.          В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации администрация и педагогический коллектив школы руководствуется нормативно-распорядительными документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.   В течение учебного года педагогическим коллективом школы на всех уровнях велась целенаправленная работа по подготовке учащейся выпускного класса к государственной итоговой аттестации. С этой целью был составлен и полностью выполнен план подготовки к  итоговой аттестации, охватывающий все сферы педагогической деятельности в школе и включающий в себя шесть основных направлений в работе: работу с нормативными документами, профориентационную работу, организационно-методическую работу и работу с учителями-предметниками, учащимися, родителями.

Для эффективности подготовки к итоговой аттестации учащихся выпускного  9 класса была изучена соответствующая нормативная документация как администрацией, так и педагогическим коллективом. Сформирован информационный банк по ОГЭ, включающий в себя:        - входящую документацию,

- документацию школы,

- -тренировочные методические рекомендации по подготовке и проведению ЕГЭ,

- учебно-справочные материалы ( КИМы) по основным предметам,

- опыт проведения, анализ и выводы по ГИА.

Результаты итоговой аттестации.

К итоговой аттестации допущена 1 ученица,  занимвшаяся по адаптированной программе для учащихся с УО. которая успешно закончила учебный год.

Результаты итоговой аттестации.

По итогам аттестации в прошлом учебном году учащейся 9 класса  выдано свидетельство об основном общем образовании.

2. Актуальность программы

Важнейшим инструментом независимой оценки уровня знаний выпускников является единый государственный экзамен, а для выпускников  основной общеобразовательной школы – государственная итоговая аттестация в новой форме (ОГЭ). С каждым годом значимость ГИА, в том числе и субъективная, становится все выше. Умению сдавать экзамены,  как ни странно, никто специально не учит, вместе с тем соответствующие психотехнические навыки очень полезны, они не только повышают эффективность подготовки к экзаменам, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы, умению мобилизовать себя в решающей ситуации, овладевать собственными эмоциями и т.п. Как правило, соответствующая работа  с будущими выпускниками не только не вызывает сопротивления, но и приветствуется большинством учащихся.

Апробация новой формы государственной (итоговой) аттестации по русскому языку, математике, выпускников IX классов проходит не один год. Экзаменационные материалы постоянно совершенствуются с учетом требований модернизации российского образования (в частности, повышения объективности результатов экзаменов), а также с учетом достижений современной науки.

Новая форма экзамена является инструментом, позволяющим решать важнейшие проблемы, связанные с особой ролью экзамена в 9 классе в системе школьного образования. Во-первых, это проблема оценки качества основных, базовых знаний и умений, приобретенных учениками в курсе обучения в основной школе. Во-вторых, это вопрос оценки уровня готовности выпускников 9 классов к дальнейшему обучению в старшей школе (то есть вопрос осуществления связи между основной и старшей школой) и к дальнейшему образованию – как в предметных областях, так и в других. В-третьих, это проблема содержания государственной (итоговой) аттестации по каждому предмету.

Цель программы:  обеспечение организационно-технологических, методических и психолого-педагогических условий подготовки и проведения ГИА.

Задачи программы:

- разработка и реализация комплекса эффективных мер и механизмов организации и проведения экзамена;

-- разработка и внедрение в практику управления качеством образования методов мониторинга, диагностики и прогнозирования;

- развитие, изучение нормативно-распорядительной и инструктивно-методической базы ГИА; - реализация комплекса мер по повышению эффективности информационного   обеспечения ГИА; - создание оптимальных организационно-технологических условии подготовки и проведения экзамена. Основные направления реализации  программы:

- нормативно-распорядительное;

- организационное;

- - методическое;

- аналитическое.

Механизм реализации программы предполагает:

- комплексный подход к формированию системы программных мероприятий, предусматривающий их последовательность и взаимное дополнение; - создание организационно-методической, информационной базы, разработку и реализацию обучающих программ, семинаров.

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся требует организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. В связи с этим психолого-педагогическое сопровождение целесообразно ориентировать на:

• необходимость специальной организации деятельности учащихся, включающей получение знаний о себе (образе «Я»). Эта работа должна осуществляться в трех направлениях:  - диагностическом;

- просветительском;

- консультативном;

- работу с педагогами ;

- консультирование родителей обучающихся, посвященное психологическим особенностям того или иного вида деятельности. Она может проводиться как в традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и дети. В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным контингентом детей. Реальная практика образования испытывает потребность в педагог-профессионале, способном к работе с различными категориями детей (детей с особенностями в развитии, одаренных детей, детей — представителей различных этнических и субкультурных общностей) в соответствии с различными типами норм развития: среднестатистической, социокультурной, индивидуально-личностной. В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи (родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие родители, ориентированные на активное участие в воспитании собственных детей, испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии, имеют низкую педагогическую и психологическую культуру. Работу с родительской общественностью, таким образом, следует рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического сопровождения как в традиционных формах консультирования и просвещения, так и в достаточно новой для системы сопровождения форме совместных (родители и дети) семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов.

Программа  подготовки к государственной итоговой аттестации в МОБУ «Ахмеровская  ООШ».

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1 | Утверждение нормативных и распорядительных документов. | В течение учебного года | Директор |
| 1.2. | Планирование мероприятий по подготовке к ГИА в 2024 году | Июнь-август 2023 года | Директор |
| 1.3. | Размещение информации для выпускников, родителей, общественности на сайте ОУ; | В течение учебного года | Директор |
| 1.4. | Информирование граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей | январь-май | Директор |
| 1.5 | Подготовка аналитических и статистических материалов по результатам государственной итоговой аттестации выпускников | Июнь-август 2024 | педагоги, директор |
|  | 2.Организация обучения педагогов (общие мероприятия, подробно - в разделах по предметам): |  |  |
| 2.1 | Посещение инструктивных совещаний для руководителей, зам. директоров, организаторов ЕГЭ по подготовке и проведению ОГЭ | В течении года | Директор |
| 2.2 | Посещение консультаций методистов и специалистов РОО, руководителей районных методических объединений для педагогов, работающих в 9 классе. | Ежемесячно | педагоги |
| 2.3. | Посещение мастер-классов и открытых уроков педагогами . | Ежемесячно | педагоги |
| 2.4. | Прохождение тестирования педагогом математики с использованием КИМ. | по плану РМК | учитель математики |
| 2.5. | Индивидуальная работа с педагогами, требующими дополнительного методического сопровождения: | По индивидуальным графикам | Директор |
|  | Распределение наставников | Сентябрь-октябрь | директор |

|  | Посещение уроков наставниками, администрацией ОУ | Еженедельно в течение учебного года. | Директор |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | Посещение практикумов для педагогов по решению заданий КИМ. | 1 раз в четверть по плану РОО | педагоги |
| 2.7. | Посещение проблемных курсов для педагогов по подготовке к ГИА по математике, русскому языку. | Январь-март | педагоги |
| 2.8. | Участие педагогов в совещаниях и обучающих семинарах по подготовке к ГИА | весь период | директор |
| 2.9. | Участие учителей-предметников в вебинарах по вопросам подготовки выпускников к итоговой аттестации | В течение учебного года. | Директор |
| 2.10 | Участие в заседании районного методического совета по теме «Методическое сопровождение подготовки педагогических работников к проведению ОГЭ» | октябрь | Директор |
| 2.11 | Участие в заседании районного методического совета по теме «Анализ работы РМО учителей предметников по методическому сопровождению подготовки педагогических работников к проведению ОГЭ» | Февраль | Директор |
| o Подготовка школьников |  |  |  |
| 3.1. | Ознакомление с нормативно-правовой базой проведения ОГЭ |  |  |
|  | Проведение классных собраний | Сентябрь, октябрь февраль-май | кл.рук, директор |
|  | Размещение информации о нормативной базе проведения ГИА на сайте ОУ | Весь период | директор |
| 3.2. | Индивидуальные и индивидуально-групповые консультации для выпускников в ОУ | В течение всего периода в соответствии с графиками ОУ | директор |
| 3.3. | Проведение пробных и репетиционных экзаменов. | Апрель | директор |
| 3.4. | Подготовка к ГИА в каникулярное время: |  |  |
|  | Посещение консультаций выпускников на базе опорных школ райцентра по предметам, выбранным на ОГЭ. ( По уровням подготовки выпускников) | По плану РОО | директор |
|  | Проведение занятий педагогами своей школы по всем предметам в период каникул. | Во время каникул | директор |
| 3.5. | Подготовка выпускников, отнесённых к группе «Риск», к успешной сдаче экзаменов. |  | учителя |
|  | Выявление и составление списков детей, требующих особого педагогического внимания. | Сентябрь | педагоги |

|  | Внутришкольный мониторинг качества образования (анализ успеваемости, анализ кадрового потенциала, составление графика административных работ, их анализ и управленческие решения по итогам проведения контрольных работ) | Сентябрь -май | ЗД по УВР, учителяпредметники, классные руководители. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальная работа с родителями выпускников группы «риск» | Сентябрь -май | Директор, учителяпредметники, классные руководители. |
| 3.6. | Дистанционные консультации для выпускников | Ноябрь -май | Директор, учителяпредметники, классные руководители. |
| o Работа с родителями. |  |  |  |
| 4.1. | Проведение разъяснительной работы с родителями выпускников об условиях проведения ГИА. | Сентябрь -май | Руководители ОУ, классные руководители |
| 4.2. | Изучение нормативных документов по ГИА на родительских собраниях и индивидуальных консультациях | Сентябрь -май | Руководители ОУ, классные руководители |
| 4.3. | Родительские собрания, совместные собрания выпускников и родителей с участием руководителя и специалистов РОО. | Сентябрь -май | директор |
| 4.4. | Индивидуальная работа с родителями выпускников, имеющих высокую учебную мотивацию и выпускников группы РИСК. | Сентябрь -май | Руководители ОУ, классные руководители |
| 4.5. | Проведение выездных дней РОО: встречи и собеседования с выпускниками, родителями, общественностью, педагогами и руководителями. | Октябрь -май | директор |
| o Психолого-педагогическое сопровождение подготовки. |  |  |  |
| 5.1. | Выездные консультации психологов в ОУ, не имеющие педагогов-психологов. | ноябрь -май | директор |
| 5.2. | Проведение бесед, дискуссий, мини-тренингов среди выпускников и педагогов. | Сентябрь -май | Зд по УВР |
| 5.3. | Изучение методических рекомендаций по психологической подготовке для учеников, педагогов, родителей по материалам РМО педагогов-психологов | Сентябрь -май | Кл. рук. |
| 5.4. | Оформление стендов по подготовке к ОГЭ | Сентябрь -май | директор |
| 5.5. | Работа телефона доверия и «горячей линии». | Сентябрь -май | РОО |

| 5.6. | Профориентационная работа с выпускниками | Сентябрь -май | Кл.рук |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Посещение Дня профориентации | Октябрь | По плану РОО |
|  | Экскурсии по предприятиям района | Сентябрь -май | директор |
| 6.Контроль качества обучения и подготовки к ГИА |  |  |  |
| 6.1. | Формирование электронного банка данных о результатах контрольных срезов выпускников. | Сентябрь-октябрь, декабрь , март-май | директор |
| 6.2. | Посещения уроков и родительских собраний в 9 классе ведущими педагогами, наставниками, методистами и специалистами РОО, руководителем РОО. | Сентябрь -май | директор |
| 6.3. | Подготовка к выездным тематическим проверкам ОУ по вопросам подготовки к ОГЭ. | Еженедельно | директор |
| 6.4. | Проведение административных срезов (по текстам ОУ и РОО) | По графику в течение всего периода | директор |
| 6.5. | Проведение внутришкольных пробных репетиционных экзаменов. | Март- апрель | директор |
| 6.6. | Посещение аппаратных совещаний с приглашением руководителей ОУ, совещаний руководителей, собеседований с руководителями ОУ по подготовке к ОГЭ | 1 раз в месяц по плану РОО | Директор |
| 6.7. | Подготовка учебных планов ОУ | Август | ЗД по УВР |
| 6.8. | Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2023 года | Июнь, сентябрь | директор |
| 7. Повышение качества образования по отдельным общеобразовательным предметам. |  |  |  |
|  | Открытые уроки в рамках ШМО по всем предметам | сентябрь -май | Рук МО |
|  | Формирование системы непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности педагогов по подготовке выпускников к государственной (итоговой) аттестации: выстраивание индивидуальных и групповых стратегий сопровождения педагогов при организации методической работы в школе, участие педагогов в дистанционных курсах, семинарах, практикумах. | В течение года | директор |
|  | Посещение тьюторских курсов на основе индивидуальных и групповых стратегий для учителей, имеющих опыт подготовки к ОГЭ | В течение года | директор |
|  | Посещение заочные дистанционные курсы для учителей по подготовке к ОГЭ | В течение года | директор |

|  | Участие в научно — практическая конференция учащихся, педагогов | Март | директор |
| --- | --- | --- | --- |
| БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ |  |  |  |
| 7.1. | Посещение семинара по подготовке к ГИА: РМО (августовское совещание) «Анализ результатов ГИА по географии, химии, биологии». | август | педагоги |
| 7.2. | Посещение семинара по подготовке к ГИА: «Совершенствование процесса обучения на основе анализа результатов ОГЭ по химии». Рекомендации: «Система обучения решению расчетных задач по химии при подготовке к ОГЭ». | ноябрь | педагоги |
| 7..3 | Проведение мониторинга образования по биологии, химии, географии в 9 классе. | декабрь | педагоги |
| 7. 4 | Круглый стол: «Анализ диагностических контрольных работ, планирование работы по устранению пробелов в ЗУН учащихся». «Рекомендации по повышению качества знания» | январь | учитель |
| 7. 5 | Посещение постоянно-действующие семинары по подготовке к ГИА: Семинары – практикумы для учителей географии, биологии, химии показывающие лучшие результаты ОГЭ | В течение года | учитель |
| 7. 6 | Поведение контрольных работ в 9 классах по предметам по выбору ИА. | февраль | учитель |
| 7. 7. | Посещение консультации по подготовке к ГИА для учителей биологии, географии. Тренинг психолога. | ежеквартально | учитель |
| 7. 8 | Проведение экзамена в форме ОГЭ | май-июнь | руководители ОУ. |
| МАТЕМАТИКА |  |  |  |
| 7.12 | Проведение мониторинга образования по математике в 7-9 классах. | сентябрь, декабрь, апрель | директор |
| 7.13 | Посещение семинаров РМО для учителей математики по подготовки обучающихся к итоговой аттестации» | По плану роо | учитель |
| 7.14 | Обобщение опыта работы учителя математики Халитовой Ф.А. «Подготовка учащихся к промежуточной и итоговой аттестации». | апрель | ОУ |
| 7.15 | Повышение квалификации педагогических работников через: курсовую подготовку и дальнейшее сопровождение педагогов, реализацию ИОП, участие в работе РМО, ШМО, участие в конкурсах и проектах | Октябрь | директор |
| 7.16 | Составление и своевременная корректировка планов индивидуальной работы с учащимися группы «риск». | В течение года | педагог-предметник |
| 7.17 | Консультации для учителей математики, работающих в 9, классах. Методики решений заданий части С. | 1 раз в квартал | Руководитель РМО |
| 7.18 | Обновление на сайте ОУ банка методических рекомендаций, разработок уроков, отдельных тем по повышению качества образования по математике, физике. | В течение года | Руководители ОУ |
| 7.19 | Участие во Всероссийской олимпиаде по математике | Октябрь- февраль | Руководители ОУ, |
| 7.20 | Школьная олимпиада по математике для учащихся начальной школы «Звездные ступеньки» | октябрь, ноябрь | ОУ |
| 7.21 | Участие учащихся в заочных конкурсах по математике | В течение года | Руководители оу |

Приложение №1

План  реализации программы подготовки выпускников 9 класса

МОБУ «Ахмеровская  основная  общеобразовательная школа» к итоговой аттестации в новой форме.

| Месяц | Мероприятия |  | Категория участников | Место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | Организационно-методическая работа | 1.Совещание при директоре «Об организации подготовки к проведению ГИА 2.Составление и утверждение плана подготовки и проведения ГИА 3. Подготовка графика проведения консультации для обучающихся 9 класса. | Учителя | Школа | Директор Рабочая группа. Учителя предметники. |
|  | Нормативные документы | Приказ о назначении координатора ГИА в ОУ. Приказ о создании рабочей группы по подготовке к ГИА. Приказ об утверждении графика проведения консультаций. Разработка программы подготовки к ГИА. | директор |  | Директор Рабочая группа. |
|  | Работа с учащимися | Индивидуальные консультации с учащимися. Проведение входных контрольных срезов по предметам. | Выпускники |  | Учителя-предметники |
|  | Работа с педагогическим коллективом | 1.Информационная работа 2.Работа с классным руководителем: -контроль посещаемости и успеваемости учащихся | Выпускники |  | Координатор ГИА директор |

|  | Работа с родителями. | Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ГИА. Предметы, сдающие в форме ГИА. | Выпускники |  | Классный руководитель. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Профориентационная работа. | Анкетирование учащихся по выбору предметов к ГИА. Проведение Дня профориентации в ОУ. | Выпускники |  | Классный руководитель. |
| Октябрь | Организационно-методическая работа | 1.Подготовка информационного стенда «ГИА» для учащихся и их родителей. | Учителя |  | директор Классный руководитель |
|  | Работа с учащимися | Посещение консультаций по подготовке к ГИА по предметам Работа с заданиями различной сложности | Учителя |  | Учителя-предметники |
|  | Работа с педагогическим коллективом | Работа с классным руководителем по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии к экзамену в форме ГИА | директор |  | Координатор ГИА |
|  | Работа с родителями | Информация о ГИА прошлого года Об участии учащихся школы в ГИА. | директор |  | Координатор ГИА. |
|  | Профориентационная работа | Входящее анкетирование по выбору дальнейшего маршрута обучения. | Выпускники |  | Классный руководитель. |
| Ноябрь | Организационно-методическая работа | Контроль учебной нагрузки. | Директор |  | Координатор ГИА Классный руководитель. |
|  | Нормативные документы | Приказ о проведении пробного ГИА по математике и русскому языку. Подготовка базы данных по ОУ. |  |  | Директор Координатор ГИА |
|  | Работа с учащимися | 1.Проведение еженедельных консультаций по предметам 2.Индивидуальое консультирование учащихся. 3. Проведение контрольных срезов по предметам. | Выпускники |  | Учителя-предметники |
|  | Работа с учащимися на каникулах | Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанных с | Выпускники |  | Классный руководитель. |

|  |  | ГИА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проведение еженедельных консультаций | Выпускники |  | Учителя-предметники |
|  | Работа с родителями | Подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу. | Выпускники |  | директор Классный руководитель |
|  | Работа с педагогическим коллективом | 1.Информационная работа 2.Работа с классным руководителем: -контроль посещаемости и успеваемости учащихся |  |  | директор |
| Декабрь | Организационнометодическая работа | 1.Подготовка материалов к выступлению на родительском собрании «Итоги обучения за первое полугодие» | Кл. руководитель директор |  | Классный руководитель |
|  | Нормативные документы | 1.Оформление протоколов родительских собраний и листка ознакомления с нормативными документами. | Кл. руководитель |  | Классный руководитель |
|  | Работа с учащимися | 1.Работа с заданиями различной сложности. 2. Проведение контрольных срезов по предметам. | выпскниики |  | Учителя-предметники.. |
|  | Работа с родителями | Информирование о ходе подготовке детей к ГИА в 9 классе. | Кл.руководитель |  | Классный руководитель |
|  | Работа с педагогическим коллективом | 1.Знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА. | Выпускники |  | Координатор ГИА Учителя-предметники Координатор ГИА |
| Январь | Организационно-методическая работа | Контрольные срезы | Учителя директор |  | Директор Учителя-предметники Координатор ГИА |
|  | Работа с учащимися | Работа с заданиями различной сложности | выпускники |  | Учителя-предметники |
|  | Работа с учащимися на каникулах | Дополнительные занятия и индивидуальное консультирование. | выпускники |  | Учителя-предметники |
|  | Работа с родителями | Анкетирование родителей. | Родители |  | Классный руководитель |
|  | Работа с педагогическим коллективом | Рассмотрение нормативно – правовых документов по подготовке и проведению | Учителя |  | Классный руководитель |

|  |  | ГИА. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Февраль | Организационнометодическая работа | 1.Подготовка раздаточных материалов для выпускников, памяток для выпускников. | директор |  | Координатор ГИА |
|  | Нормативные документы | 1. Приказ «О проведении пробных экзаменов». 2.Оформление листка ознакомления выпускников с памяткой о правилах проведения ГИА. 3.Выгрузка на сайт сведений о выборе выпускниками экзаменов. | директор |  | Директор Координатор ГИА Координатор ГИА |
|  | Работа с учащимися | 1.Работа с заданиями различной сложности. 2.Индивидуальное консультирование учащихся . 3.Информационная работа по вопросам ГИА. 4. Проведение контрольных срезов по предметам. | Выпускники |  | Координатор ГИА Учителя-предметники |
|  | Работа с родителями | Согласование форм и предметов для сдачи ГИА | Выпускники |  | Классный руководитель |
|  | Работа с педагогическим коллективом | 1. Совещание при директоре «Экзамены в 9 классе». 2.Работа с классным руководителем. Контроль подготовки к ГИА. | Учителя |  | Директор Координатор ГИА |
|  | Профориентационная работа | Проведение месячника профориентации по плану. | Ученики |  | Классный руководитель |
| Март | Организационно-методическая работа | 1. Совещание при директоре «Итоги пробных экзаменов на школьном уровне». 2.Подготовка к выступлению на родительском собрании по вопросам подготовки к ГИА | Учителя |  | Директор Классный руководитель |
|  | Нормативные документы | 1.Оформление протокола родительского собрания и листка ознакомления с | директор |  | Координатор ГИА |

|  |  | нормативными документами. 2.Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускниками в форме ГИА. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа с учащимися | 1.Работа с заданиями различной сложности. 2.Индивидуальное консультирование учащихся . 3.Проведение пробного ГИА по обязательным и выбранным предметам. 4.Информационная работа по вопросам ГИА. 5. Проведение контрольных срезов по предметам. | Выпускники |  | Учителя-предметники |
|  | Работа с учащимися на каникулах | 1.Психологическая подготовка к ГИА 2.Проведение ежедневных консультаций | Выпускники |  | Классный руководитель |
|  | Работа с родителями | Ознакомление родителей с предметами, которые выбрали учащиеся для итоговой аттестации. Информация о результатах школьных и районных мониторингов психолого – педагогической поддержки | Кл. руководитель |  | Классный руководитель |
|  | Работа с педагогическим коллективом | 1.Педсовет. Результаты пробных экзаменов и подготовка уч-ся 9 класса к ГИА. 2. Работа с классным руководителем. 3.Контроль подготовки к ГИА. | Учителя, директор |  | Координатор ГИА |
|  | Профориентационная работа | Проведение месячника профориентации по плану. Знакомство с учебными заведениями области. | Кл.руководитель |  | Классный руководитель |
| Апрель | Организационнометодическая работа | 1.Совещание при директоре «Организация итоговой аттестации выпускников школы в форме ГИА» | Учителя |  | Директор |

|  | Нормативные документы | 1.Приказ О порядке окончания учебного года и проведения ГИА. 2.Приказ «Об организации и проведении ГИА.» 3 Приказ о назначении ответственного за выдачу свидетельств по результатам ГИА. 4. Приказ о направлении учащихся на пробный ГИА |  |  | Директор Директор Директор Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа с учащимися | 1.Индивидуальное консультирование учащихся. 2.Рекомендации по подготовке к ГИА. 3.Проведение пробного ГИА. | Выпускники |  | Координатор ГИА Учителя-предметники |
|  | Работа с родителями | Знакомство родителей с результатами пробнных экзаменов | Родители |  | Классный руководитель |
|  | Работа с педагогическим коллективом | Работа с классным руководителем. Контроль подготовки к ГИА | Директор |  | Координатор ГИА |
|  | Профориентационная работа | Районный день выпускника. Знакомство с учебными заведениями района, области и г.Оренбурга. | Выпускники |  | Классный руководитель. Классный руководитель. |
| Май | Организационнометодическая работа | 1.Педсовет о допуске учащихся к сдаче ГИА. 2.Размещение на информационном стенде расписания ГИА. | Учителя |  | Директор |
|  | Нормативные документы | 1.Приказ о допуске учащихся к ГИА. |  |  | Координатор ГИА |
|  | Работа с учащимися | 1.Индивидуальное консультирование учащихся. 2.Рекомендации по подготовке к ГИА. | Выпускники |  | Координатор ГИА Учителя-предметники |
|  | Работа с родителями | Информация о порядке окончания учебного года, об учете результатов ГИА в выставлении итоговых отметок в аттестат и об организации приема и рассмотрения апелляции по результатам ГИА. | Выпускники |  | Классный руководитель |
|  | Работа с педагогическим коллективом | Информационная работа с классным руководителем. | Учителя |  | Координатор ГИА |
|  | Профориентационная работа | Итоговое анкетирования по выбору дальнейшего обучения. |  |  | Классный руководитель. |
| Июнь | Организационно-методическая работа | 1.Педсовет «Анализ результатов ГИА» а) анализ качества образовательной подготовки выпускников; б) уровень профессиональной компетентности учителей; г) Кадровое обеспечение подготовки и проведения ГИА. | Учителя |  | Директор |
|  | Нормативные документы | 1.Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА. 2.Формирование отчетов по результатам ГИА. | Директор |  | Координатор ГИА |

Приложение № 2 к программе подготовки  к ГИА.

План работы  на каникулах

МОБУ «Землянская  основная общеобразовательная школа» по подготовке обучающихся 9 класса к ГИА

| №п/п | Мероприятие | Срок проведения | Количество участников | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осенние каникулы |  |  |  |
| 1 | Собрания с учащимися по организации и проведению ГИА (ознакомление с нормативной базой) |  | 1 | Кл. рук. |
| 2 | Работа с ресурсами интернет по подготовке к ГИА. | В течение каникул | 1 | Учителя-предметники, учитель информатики |
| 3 | Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ГИА в 9 классе |  | 1 | Учителя-предметники, кл. рук. |
| 4 | Организация дополнительных занятий в рамках подготовки к ГИА. Математика |  | 1 | Халитова Ф.А.. |
| 5 | Организация дополнительных занятий в рамках подготовки к ГИА. Русский язык. |  | 1 | Зианбетова Л.М. |
| 6 | Организация дополнительных занятий в рамках подготовки к ГИА. Предмет по выбору учащихся |  | 1 | Учителя-предметники |
| 7 | Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ГИА в 9 классе |  | 1 | Учителя-предметники, кл. рук. |
|  | Зимние каникулы |  |  |  |
| 1 | Работа с ресурсами интернет по подготовке к ГИА. | В течение каникул | 1 | Учителя-предметники, учитель информатики |
| 2 | Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ГИА в 9 классе |  | 1 | Учителя-предметники, кл. рук. |
| 3 | Организация дополнительных занятий в рамках подготовки к ГИА. Математика |  | 1 | Халитова Ф.А. |
| 4 | Организация дополнительных занятий в рамках подготовки к ГИА. Русский язык. |  | 1 | Зианбетова Л.М. |
| 5 | Организация дополнительных занятий в рамках подготовки к ГИА. Предмет по выбору учащихся |  | 1 | Учителя-предметники |
|  | Весенние каникулы |  |  |  |
| 1 | Работа с ресурсами интернет по подготовке к ГИА. | В течение каникул | 1 | Учителя-предметники, учитель информатики |
| 2 | Индивидуальное консультирование и информирование по вопросам ГИА в 9 классе |  | 1 | Учителя-предметники, кл. рук. |
| 3 | Организация дополнительных занятий в рамках подготовки к ГИА. Математика |  | 1 | Халитова Ф.А. |
| 4 | Организация дополнительных занятий в рамках подготовки к ГИА. Русский язык. |  | 1 | Зианбетова Л.М. |
| 5 | Организация дополнительных занятий в рамках подготовки к ГИА. Предмет по выбору учащихся |  | 1 | Учителя-предметники |
| 6. | Работа по устранению типичных ошибки при выполнении экзаменационных работ. |  | 1 | Учителя-предметники |

Приложение № 3  к программе подготовки  к ГИА

Программа работы классного руководителя 9-го класса по подготовке учащихся к ГИА

Пояснительная записка

Действия, направленные на подготовку обучающихся к ГИА в школе, должны быть согласованными, а требования к детям - едиными. Очень важно организовать равноправное, профессиональное сотрудничество с учителями-предметниками на основе индивидуального вклада каждого в общее дело, каковым является система работы педагогического коллектива по подготовке обучающихся и их родителей к ГИА.

Все педагоги, работающие в классе, решают общие образовательные задачи. Эффективность этой работы во многом зависит от согласованности действий всех участников образовательного процесса, от единства целей, задач и требований, предъявляемых ученикам конкретного класса.

Каждый педагог заинтересован в результате своей деятельности, в частности, в успешной сдаче обучающимися экзаменов, и достичь  этого можно только совместными усилиями, координируемыми классным руководителем.

Основу взаимодействия классного руководителя и учителей класса составляют:

–взаимная информированность об организации и результатах учебно-воспитательного процесса;

- взаимопомощь в решении сложных проблем;

- заинтересованность в успешности каждого ученика;

- согласованность в поиске путей преодоления возникающих сложностей;

- совместный анализ результатов деятельности;

- совместное определение перспектив в работе с классом, с отдельными учащимися  их родителями.

Классный руководитель организует изучение воспитанников, их образовательных возможностей, особенностей семейного воспитания и т. д. Полученной информацией классный делится с коллегами, предлагает им данные, которые не только помогут отрегулировать действия педагога, его методы работы с каждым конкретным учеником, но и будут способствовать повышению эффективности учебного процесса в целом.

Классный руководитель призван организовать совместно с учителями-предметниками поиск средств, способов, обеспечивающих успешность школьников  в учебной деятельности, их самореализацию.

В случае затруднений, связанных с обучением, классный руководитель совместно с коллегами ищет пути их преодоления, помогает скорректировать действия.

Кроме того, классный руководитель регулирует отношения учителей и родителей. ГИА как новая форма проведения аттестации школьников пугает родителей, у них возникает много вопросов, их беспокоит то, как помочь собственному ребенку в период подготовки к ответственному испытанию.

Именно к классному руководителю они идут со своими вопросами, тревогами, опасениями, и задача классного руководителя – снять напряжение, вовремя информировать коллег о состоянии воспитанников, особенностях семей, организовать встречи родителей с учителями-предметниками, беседы, консультации и т.д.  Необходимо наладить  постоянный обмен информацией, оказывая помощь родителям в организации домашней самостоятельной работы школьников по подготовке к ГИА.

Деятельность родителей и педагогов в интересах ребенка может быть успешной лишь в том случае, если они станут союзниками.

Классному руководителю важно установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать обстановку взаимоподдержки и общности интересов. Любой родитель в любое время должен быть встречен доброжелательно, с уважением и вниманием, получить ответы на все волнующие вопросы.

Создание классным руководителем атмосферы сотрудничества между взрослыми и детьми, формирование коллектива как единого целого, организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей будет способствовать в конечном итоге не только подготовке выпускников к итоговой аттестации, но  и воспитанию жизнеспособной личности, готовой к самореализации в обществе.

Задачи классного руководителя направленные на действенную подготовку к ГИА:

- объединить деятельность участников образовательного процесса, направленную на подготовку к ГИА;

- принять меры  для создания у родителей положительной мотивации как участников образовательного процесса;

- продумать социально-психологическое сопровождение ребенка;

- скоординировать систему взаимодействия семьи и школы, в которой каждый участник образовательного процесса чувствовал бы себя  защищенным.

Направления деятельности классного руководителя, обеспечивающие подготовку к ГИА:         информационная деятельность:

- информировать всех родителей о новых ученых пособиях, об изменении положений о ГИА, о критериях оценивания и т.д;

- информировать учителей- предметников о социально-бытовых изменениях в семьях учащихся; -  информировать учащихся об основных положениях  и изменениях ГИА -    просветительская деятельность:

- обучение родителей психологическим основам воспитания, умению строить общение родителей и детей,  знаниям возможностей семейного воспитания, основ конфликтологии, возрастных психологических особенностей детей, умению пользоваться этими знаниями и помогать детям в самоопределении.          Корректирующая деятельность:

- Помощь учащимся и их родителям в оптимальной работе направленной на подготовку к ГИА

- Психологическая помощь учащимся и их родителям, включающая  в себя психологическую профилактику (через сообщение ребенку и его родителям объективной психологической информации,  получив которую, они решают, как ее использовать), психологическую коррекцию (снятие тревожности), психологическое консультирование.

- Осуществление контроля и учета подготовки к ГИА

*Координирующая деятельность

- Координация всех участников образовательного процесса направленная на подготовку к ГИА

- Формы работы классного руководителя:

- Родительские собрания

- Классные часы

- Групповые консультации

- Круглые столы

- Тренинги общения

- Индивидуальные консультации и беседы

План  работы классного руководителя по оказанию помощи учащимся 9 класса  в подготовке к ГИА

| направление | Содержание | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| информационное | Классное родительское собрание | Не реже 1 раз в четверть | Классный руководитель, род. комитет |
|  | Тематические классные часы | 1 раз в две недели | Классный руководитель |
|  | Индивидуальные беседы с родителями, учащимися | По мере необходимости | Классный руководитель |
|  | Дистанционное общение с родителями (по телефону, эл. почта, через дневник) | еженедельно | Классный руководитель |
| просветительское | Родительские собрания | Не реже 1 раз в четверть | Классный руководитель |
|  | Индивидуальные консультации | По мере необходимости | Классный руководитель |
|  | Круглый стол | 1 раз в полугодие | Родительский комитет |
| корректирующее | Анкетирование (режим дня, занятость во внеурочное время и распределение свободного времени) | Первое полугодие | Классный руководитель |
|  | Контроль родителей за использованием времени учащимися в подготовке к ГИА | систематически | Классный руководитель |
|  | Встреча родителей, учащихся с педагогомпсихологом | По мере необходимости | Классный руководитель |
|  | Встреча родителей, учащихся с медицинским работником | По мере необходимости | Классный руководитель |
| координирующая | Проведение малого педсовета | По мере необходимости | Классный руководитель |
|  | Составление памяток для родителей, учащихся | По мере необходимости | Классный руководитель |
|  | Беседы с учителями-предметниками с целью координации действий по подготовки к ГИА | систематически | Классный руководитель |
|  | Организация дифференцированных консультаций для учащихся | систематически |  |
|  | Ведение диагностических карт учителямипредметниками | систематически | Учитель-предметник |
|  | Составление индивидуального плана по подготовке к ГИА со слабоуспевающими детьми и одаренными | 1 раз в четверть |  |

Приложение № 4 к программе подготовки  к ГИА.

Профориентационная работа с учащимися 9 класса.

Важнейшим социальным требованием к школе, заявленным в Концепции модернизации российского образования и в Концепции профильного обучения в учреждениях общего  образования, является ориентация на старшей и средней ступени образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и развитие его личности, познавательных и созидательных способностей, успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.

Профессиональное становление личности успешно осуществляется лишь в том случае, если в процессе жизнедеятельности формируется система адекватных представлений о своём профессиональном будущем, организующих и направляющих активность личности, придающих ей качественное своеобразие.

Целью профориентационной работы является повышение уровня компетентности учащихся в вопросах профессиональной ориентации и занятости. Эта цель достигается путём решения следующих задач:

- Удовлетворение познавательных интересов в различных областях человеческой деятельности.

- Подготовка школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе.

- Повышение уровня психологической компетентности в вопросах выбора профессии.

- Знакомство подрастающего поколения как с миром профессий в целом, так и конкретными профессиями в отдельности. - Обучение основам планирования карьеры.

- Создание оптимальных условий для осознания школьником своих профессиональных потребностей, выявления и развития профессиональных интересов, формирования склонности к различным видам производственной деятельности.

- Снижение риска ошибки школьника при выборе профессии в результате соотнесения ее требований с собственными способностями и т. д. - Организация профессиональных проб в том или ином направлении.

- Повышение уровня осведомленности в правовых вопросах образования и занятости.

Одним из важнейших этапов профориентационной работы в основной школе, является проведение дня профориентации и месячника по профориентации. Программа месячника построена в основном на применении активных форм, способствующих увеличению заинтересованности учащихся, лучшему усвоению материала и приобретению необходимых практических навыков

При приведении Дня профориентации со школьниками проводится  анкетирование по вопросам профориентации. На классных часах вводится понятия: рынка профессий, требования к работнику (профессионализм, ответственность, коммуникабельность и др.). План работы по профориентации планирует классный руководитель при составлении плана работы с классом на год.